## Sheet1
| Project Name | Project Duration | Project Start Date | Project End Date
| SDI2 Portfolio | 6 months | 2019-11-04 | 2020-04-26
Task ID | Task Description | Task Duration (days) | Start Date | End Date
1 | Project Plan | 34 | 2019-12-16 | 2020-01-19
2 | Project Design | 20 | 2020-01-20 | 2020-02-09
3 | Reference Manual | 20 | 2020-02-10 | 2020-03-01
4 | Test Plan | 27 | 2020-03-02 | 2020-03-29
5 | Final Report | 27 | 2020-03-30 | 2020-04-26
Formulas:
Project End Date = [Project Start Date]+[Project Duration]
Project Start Date = [Project End Date, row above]+1